## Slide 1
INFORME DE DESARROLLOS
GRUPO ROMA
Barrios residenciales abiertos y cerrados.
1
Familias damnificadas
Más de mil familias no pueden acceder a su terreno. La gran mayoría cumplió con el pago total y otras continúan pagando.
2
Dueños de la empresa
Sixto Axel Suarez y Pablo Cofano.
3
Involucrados
Inmobiliarias, escribanías y vendedores.
4
Años de inicio
Todos los proyectos comenzaron entre 2020 y 2022.
5
Demora acumulada
Superior a 4 años, con una espera que continúa sin una solución definitiva.
6
Promesa de entrega
La entrega general estaba proyectada para 2024, pero la promesa no se cumplió.
Situación por localidad
Pueblo Esther
Comunidad Evolutiva
Se estaba realizando la obra eléctrica, pero los avances se frenaron por multas y deudas. Faltaría mucho dinero para poder terminar el barrio.
Soldini
Orígenes
Esperan la obra eléctrica hace 2 años. No firman el convenio con la cooperativa. También faltan el gas, una nueva perforación de agua, el hídrico 3, la pavimentación de calles y varios detalles más.
Ibarlucea
Campo Madero 1
No cuenta con luz. Hay torres de alta tensión que deben ser elevadas para poder ejecutar la obra.
Campo Madero 2
Todavía no se realizó la apertura inicial de calles.
El Naranjo 1 y 2
Ambos se encuentran en una etapa similar, a la espera del certificado hídrico 2.
General Lagos
Vitta
Ya se aprobó el hídrico 2, pero hay algo trabado en medio ambiente.
Vitta Río
Suspendido por falta de habilitaciones.
Vitta Urbano
La administración fue transferida a otra empresa.
Zavalla
Comunidad Evolutiva
Solo se realizaron gestiones básicas y no se pudo avanzar.
Roldán
Clos del Este
Suspendido por ser una zona rural.
Otros barrios en Ibarlucea
Foresta — (sin información disponible)
Vitta Norte — (sin información disponible)